## Tabelle1
Datum | Beginn Zeitpunkt | Ende Zeitpunkt | Stundenanzahl | Protokoll
2016-01-25 | 17:56 | 18:29 | 0:33 | Anlegen des Projekts, Image und Textbox hinzugefügt
2016-01-25 | 19:07 | 19:59 | 0:52 | ERD erstellt: erste Version
2016-01-26 | 16:20 | 17:21 | 1:01 | Creates, Inserts, View
2016-01-26 | 17:32 | 18:10 | 0:38 | ListView, Database Connection
2016-01-26 | 18:35 | 19:17 | 0:42 | Database Connection
2016-01-27 | 15:46 | 17:14 | 1:28 | setter und getter, Klasse Auftrag
2016-01-28 | 14:11 | 15:25 | 1:14 | Databinding
2016-01-28 | 16:01 | 18:19 | 2:18 | neu erstellen, grid funktioniert, Button erstellt
2016-01-30 | 11:14 | 12:10 | 0:56 | Database überarbeiten, fertig gestellt
2016-01-30 | 18:01 | 18:37 | 0:36 | GUI anpassen, Windows hinzufügen
2016-01-30 | 19:56 | 20:09 | 0:13 | Gui anpassen
2016-01-30 | 20:22 | 21:59 | 1:37 | AddAuftrag bearbeiten, GUI
2016-01-31 | 16:57 | 17:46 | 0:49 | addBauvorhaben mit insert funktioniert
2016-01-31 | 18:10 | 18:48 | 0:38 | addAuftraggeber mit insert funktioniert